## Feuil1
Nom | Prénom | Partie du projet | Tâche fonctionnelle | Charge de travail
Majo | Martin | Partie 1 : GDD | écrire le GDD | 3jr/H
Majo | Martin | Partie 2 : Serveur | API | 6jr/H
|  |  | Apprentissage du langage | 1jr/H
|  |  | Recherche des dépendances nécessaire | 1jr/H
|  |  | Création des routes | 3jr/H
|  |  | Liaison Front-> Backend | 1jr/H
Nom | Prénom | Partie du projet | Tâche fonctionnelle | Charge de travail
Majo | Martin | Partie 2 : Serveur | Authentification | 1jr/H
Majo | Martin | Partie 2 : Serveur | Algorithme matchmaking | 3jr/H
|  |  | Reflexion sur matchmaking | 1jr/H
|  |  | Création du matchmaking | 1jr/H
|  |  | Test du matchmaking | 1jr/H
Majo | Martin | Partie 2 : Serveur | Base de données | 1jr/H
Majo | Martin | Partie 2 : Serveur | Recrutement personnages non joueur | 2jr/H
|  |  | Reflexion des fourchettes de stats (calcul / niveau + ranking ?) | 0,5jr/H
|  |  | Création + test | 1,5jr/H
Majo | Martin | Partie 2 : Serveur | Récompense fin de donjon | 2jr/H
|  |  | Reflexion des % volé (ranking / niveau ?) | 0,5jr/H
|  |  | Création + test | 1,5jr/H
Nom | Prénom | Partie du projet | Tâche fonctionnelle | Charge de travail
Majo | Martin | Partie 3 : Client | Création de donjon | 6jr/H
|  |  | Création des salles différentes | 2jr/H
|  |  | Création des objets (monstres + pieges ) différents | 2jr/H
|  |  | Création de l'optimisation par rapport a son experience de création de donjon | 2jr/H
Majo | Martin | Partie 3 : Client | Exploration de donjon | 2jr/H
Majo | Martin | Partie 3 : Client | Combat | 6jr/H
|  |  | Création des calculs de fourchettes (dégats + heal + protection etC…) | 2jr/H
|  |  | Création des sorts associé aux calculs | 2jr/H
|  |  | Création des IA difféntes | 2jr/H
Majo | Martin | Partie 3 : Client | Vues | 3jr/H
|  |  | Page principale | 0,5jr/H
|  |  | Options | 0,5jr/H
|  |  | Fiche personnage | 0,5jr/H
|  |  | Fiche monstre | 0,5jr/H
|  |  | Hôtel des ventes | 0,5jr/H
|  |  | Combats | 0,5jr/H